## MIR
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Nombre del programa presupuestario : |  | 9. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO |  |  |  |  | Fecha de elaboración :
Eje del Plan Municipal de Desarrollo |  | EJE 3: POR LA ECONOMÍA DE VILLA DE REYES |  |  |  |  | Ejercicio fiscal :
Dependencia responsable : |  | COORDINACIÓN DE FOMENTO RURAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO |  |  |  |  | Trimestre a reportar | [5 empty] | MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023
| Resumen Narrativo | Indicadores para desempeño | [11 empty] | Observaciones, aclaraciones o comentarios adicionales respecto al avance del indicador (beneficiarios, ubicación, localidades, etc)
|  | Nombre | Fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Año línea base | Meta ejercicio fiscal | Desglose de fórmula | Valor A | Valor B | Resultado | Porcentaje de avance respecto a la meta
FIN | CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA, INCREMENTANDO LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE VILLA DE REYES, EL AUTOCONSUMO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS MEDIANTE EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS QUE REALMENTE HAN MEJORADO SUS INGRESOS O AUTOCONSUMO | (A/B)X100 | PORCENTAJE | ANUAL | 2022 | 70% | NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/NUMERO DE DE PRODUCTORES SOLICITANTES | 301 | 2784 | % |  |  | LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS EN ESTE TRIMESTRE CORRESPENDEN A 90 PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SEMILLA DE MAIZ ELOTERA ASGROW A 7573, 59 PRODUCTORES BENEFICIADOS CON CON SEMILLA CERES XR-47 Y 152 PRODUCTORES GANADEROS BENEFICIADOS CON 3,040 PACAS DE FORRAJE (RASTROJO)
Valor
60%
PROPÓSITO | LOS PRODUCTORES DE VILLA DE REYES RECIBEN APOYOS PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y AUTOCONSUMO | NÚMERO DE PRODUCTORES DEL CAMPO BENEFICIADOS | A | PRODUCTORES | ANUAL | 2022 | 2784 | PRODUCTORESSOLICITANTES/PRODUCTORES BENEFICIADOS | 334 | 2784 |  |  |  | EN TOTAL LOS BENEFICIARIOS QUE HAN RECIBIDO APOYO SON POR HABER RECIBIDO SEMILLA DE MAIZ ASGRO, MAIZ CERES Y PACAS DE FORRAJE RASTROJO
Valor
2180
COMPONENTE 1 | PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO IMPLEMENTADO | NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS | A |  | TRIMESTRAL | 2022 | 10 | NUMERO DE PROGRAMAS PLANEADOS/NUMERO DE PROGRAMAS EJECUTADOS | 3 | 10 | 30% |  |  | DE LOS 10 PROGRAMAS PLANEADOS PARA EL EJERCICIO 2023, SE CONCLUYO AL 100% CON EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA ASGROW, LA SEMILLA DE MAIZ DOBLE PROPOSITO XR 47, NO SE CULCLUYO CON LA ENTREGA QUEDANDO SACOS PENDIENTES DE DISTRIBUIR , LOS CUALES SE DISTRIBUIRAN EN EJERCIO 2024
Valor
10
ACTIVIDAD 1.1 | ENTREGA DE PACAS DE FORRAJE | NÚMERO DE PACAS DE FORRAJE ENTREGADAS | A | PACAS | ANUAL | 2022 | 35000 | NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES /LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS | 3040 | 35000 | 8.686% |  |  | SE REALIZO LA ENTREGA DE UNA PARTE DE PACAS DE FORRAJE (RASTROJO) Y PARA QUE LOS PRODUCTORES HAGAN FRENTE A SEQUIA QUESE PRESENTA EN EL MUNICIPIO Y SUS EJIDOS Y ASI EVITAR LA MORTANDAD DE GANADO.
Valor
30000
ACTIVIDAD 1.2 | ENTREGA DE BULTOS DE FERTILIZANTE | NÚMERO DE BULTOS DE FERTILIZANTE ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 800 | NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES /NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS | 0 | 800 | 0% |  |  | EL PROGRAMA DE FERTILIZANTES NO FUE EJECUTADO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
Valor
450
ACTIVIDAD 1.3 | PROGRAMA DE TRASPATIO, CREACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES, GALLINAS Y BORREGOS | NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON HUERTOS FAMILIARES | A | MUJERES | SEMESTRAL | 2022 | 40 | GRUPOS DE MUJERES SOLICITANTES /LOS GRUPOS DE MUJERES BENEFICIADAS | 0 | 40 | 0% |  |  | ESTE PROGRAMA NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE NO SE RPOGRAMO POR NINGUNA DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA PODER ATERRIZAR
Valor
0
ACTIVIDAD 1.4 | ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A PRODUCTORES | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | A | PRODCUTORES | SEMESTRAL | 2022 | 45 | NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES/ PRODUCTORES BENEFICIADOS | 0 | 45 | 0% |  |  | EN ESTE EJERCICIO NO SE FIRMARON CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EJECUTAR DICHO PROGRAMA
Valor
40
ACTIVIDAD 1.5 | ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA PARA LOS QUE LOS PRODUCTORES OBTENGAN ALTOS RENDIMIENTOS EN SUS CULTIVOS | NÚMERO DE BULTOS DE SEMILLAEDE MAIZ CERTIFICADA ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 350 | NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES/NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS | 311 | 350 | 88.86% |  |  | SE CONTINUA CON EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA MARCA CERES XR 47, HABIENDO TERMINADO LA ENTREGA DE LA SEMILLA ASGROW A 75 73 , BENEFICIADO A LA FECHA HABIENDOSE BENEFICIADO A LA FECHA 149 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL
Valor
300
ACTIVIDAD 1.6 | ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA PARA QUE MEDIANTE SU SIEMBRA LOS PRODUCTORES ASEGUREN ALIMENTO PARA EL GANADO | NÚMERO DE BULTOS DE SEMILLA DE AVENA ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 600 | NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTE/NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS | 0 | 600 | 0% |  |  | SE GESTIONO ANTE CABILDO LA ADQUISICION DE LA SEMILLA DE AVENA CHIHUAHUA, LA CUAL NO FUE AUTORIZADA POR FALTA DE RECURSO
Valor
500
ACTIVIDAD 1.7 | ENTREGA DE SEMILLA DE ALFALFA CON ALTOS NUTRIENTES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN LECHERA | NÚMERO DE BULTOS DE SEMILLA DE ALFALFA ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 175 | NUMERO DE PRODUCTORES SOLICITANTES/NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS | 0 | 175 | 0% |  |  | SE GESTIONO ANTE CABILDO LA ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA LA CUAL NO FUE ATORIZADA POR FALTA DE RECURSO ,POR ESTE MOTIVO NO FUE APLICADO EL PROGRAMA EN EL EJERCICIO 2023
Valor
150
ACTIVIDAD 1.8 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO | NÚMERO DE BORDOS CONSTRUÍDOS O REHABILITADOS | A | BORDOS DE ABREVADERO | TRIMESTRAL | 2022 | 5 | NUMERO DE BORDOS SOLICITADOS/NUMERO DE BORDOS CONSTURIDOS O REHABILITADOS | 0 | 5 | 0% |  |  | EN EL PRESENTE EJERCICIO SE RECIBIERON VARIAS SOLICITUDES DE DIFERENTES EJIDOS PARA TRABAJOS DE DEZASOLVE DE BORDOS, PERO NO FUE POSIBLE REALIZAR CONVENIOS CON LA SEDARH , PARA DAR RESPUESTA A SUS SOLICITUDES
Valor
N/D
ACTIVIDAD 1.9 | TECNIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE RIEGO | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA PROYECTOS DE TECNIFICACIÓN DE SOCIEDADES DE RIEGO QUE LO SOLICITEN | (A/B)X100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 2022 | 100% | NUMERO DE SOCIEDADES DE RIEGO SOLICITANTES/NUMERO DE SOCIEDADES DE RIEGO BENEFICIADAS | 0 | 100 | 0% |  |  | POR EL PRESENTE EJERCICIO NO FUE EJECUTADO ESTE PROGRAMA DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO
Valor
0
NO FUE EJECUTADO EL PROGRAMA DE INVERNADEROS DEBIDO A QUE HUBO CONVOCATORIAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS PARA ATERRIZARLOS CON APOYO GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD 1.10 | PROGRAMA DE APOYOS PARA INVERNADEROS A PRODUCTORES ORGANIZADOS | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA GRUPOS DE PRODUCTORES QUE SOLICITEN APOYOS PARA INVERNADEROS | (A/B)X100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL |  | 100% | NUMERO DE GRUPOS SOLICITANTES/NUMERO DE GRUPOS BENEFICIADOS | 0 | 100 | 0%
Valor
N/D

## COMPROBACIÓN
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Nombre del programa presupuestario : |  | 9. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO |  |  |  |  | Fecha de elaboración : |  |  | 18 DE ENERO DEL 2024
Eje del Plan Municipal de Desarrollo |  | EJE 3: POR LA ECONOMÍA DE VILLA DE REYES |  |  |  |  | Ejercicio fiscal : |  |  | 2023
Dependencia responsable : |  | COORDINACIÓN DE FOMENTO RURAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO |  |  |  |  | Trimestre a reportar |  |  | CUARTO TRIMESTRE : OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE,2023
| Resumen Narrativo | Indicadores para desempeño
|  | Nombre | Fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Año línea base | Meta ejercicio fiscal | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
FIN | CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA, INCREMENTANDO LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE VILLA DE REYES, EL AUTOCONSUMO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS MEDIANTE EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS QUE REALMENTE HAN MEJORADO SUS INGRESO O AUTOCONSUMO | (A/B)X100 | PORCENTAJE | ANUAL | 2022 | 70% | LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDEN AL APOYO DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO ASGROW A 7573, DEL CUAL SE BENEFICIARON 51 PRODUCTORES | LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CORRESPENDEN A QUIENES RECIBIERON SEMILLA DE MAIZ ELOTERO ASGROW QUE ASCIENDEN A 90 PRODUCTORES BENEFICIADOS CON DISTRIBUCION DE 200 SACOS DE SEMILLA, ASI MISMO SE DIO INICIO CON LA DISTRIBUCION CON OTRA VARIEDAD DE SEMILLA DE MAIZ CERTICIFACADA CERES XR47 , DEL QUE A LA FECHA SE HAN BENEFICIADO 54 PRODUCTORES CON 92 SACOS DE SEMILLA. |  | LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS EN ESTE TERCER TRIMESTRE , CORRESPONDEN A QUIENES RECIBIERON APOYO DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO ASGROW, QUE CORRESPONDEN A 182 PRODUCTORES CON DISTRIBUCION DE 200 SACOS DE SEMILLA ELOTERA Y 104 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ DOBLE PROPOSITO XR47, ASI MISMO SE BENEFICIARON 152 PRODUCTORES GANADEROS CON PACAS 3,040 PACAS DE FORRAJE (RASTROJO) | EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2023, EN EL TOTAL DEL AÑO, SE BENEFICIARON 301 PRODUCTORES QUE CORRESPONDEN A 149 BENEFICIARIOS CON SEMILLA DE MAIZ ELOTERA ASGROW Y DOBLE PROPOSITO XR 47, ASI MISMO SE BENEFICIARON 152 PRODUCTORES CON 3,040 PACAS DE FORRAJE ( RASTROJO), LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS SON , ALBERTO CARRERA TORRES, GOGORRON, EL ROSARIO SAN MIGUEL, LA VENTILLA , GUADIANA, EL SAUCILLO , CALDERON, PALOMAS, EL SALTO, PARDO, EMILIANO ZAPATA,BLEDOS Y CARRANCO
Valor
70%
PROPÓSITO | LOS PRODUCTORES DE VILLA DE REYES RECIBEN APOYOS PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y AUTOCONSUMO | NÚMERO DE PRODUCTORES DEL CAMPO BENEFICIADOS | A | PRODUCTORES | ANUAL | 2022 | 2784 | EN ESTE TRIMESTRE SE BENEFICIARON 51 PRODUCTORES QUE RECIBIERON SEMILLA DE MAIZ ELOTERA ASGROW A 7573 CON SUBSIDIO DEL 50%, | EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, SE HAN BENEFICIADO 182 PRODUCTORES AGRICOLAS CON SEMILLA DE MAIZ ELOTERA Y SEMILLA CERES XR 47 , MAS 152 PRODUCTORES GANADEROS CON PACAS DE FORRAJE DE RASTROJO, EN TOTAL SON 334 BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO, EL SAUCILLO, PRESA DE SAN AGUSTIN, ALBERTO CARRERA TORRES, PARDO, SAN MIGUEL , GUADIANA GOGORRON, LAS RUSIAS, LA VENTILLA, EMILIANO ZAPATA, BLEDOS, CARRANCO Y VILLA DE REYES |  | HASTA ESTE TERCER TRIMESTRE, SE HAN BENEFICIADO 182 PRODUCTORES AGRICOLAS CON SEMILLA DE MAIZ ELOTERA Y SEMILLA CERES XR 47 , MAS 152 PRODUCTORES GANADEROS CON PACAS DE FORRAJE DE RASTROJO, EN TOTAL SON 334 BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO, EL SAUCILLO, PRESA DE SAN AGUSTIN, ALBERTO CARRERA TORRES, PARDO, SAN MIGUEL , GUADIANA GOGORRON, LAS RUSIAS, LA VENTILLA, EMILIANO ZAPATA, BLEDOS, CARRANCO Y VILLA DE REYES | AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023, ,EL TOTAL DE BENEFICIACIAROS FUE DE 301 EL CUAL CORRESPONDE A PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA MARCA ASGROW A 7573 , SEMILLA CERES XR47 , Y PACAS DE FORRAJE DE RASTROJO .
Valor
2180
COMPONENTE 1 | PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO IMPLEMENTADO | NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS | A | PROGRAMAS | TRIMESTRAL | 2022 | 10 | SE DIO INICIO CON UNO DE LOS PROGRAMAS LO QUE ES SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA ELOTERA ASGROW A 7573 | DE LOS DIEZ PROGRAMAS CONTEMPLADOS PARA ESTE EJERCICIO, SE DIO INICIO CON LA ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA VARIEDAD A7573, ESTANDO PENDIENTES LOS |  | DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA EL EJERCICIO 2023, EN ESTE TRIMESTRES SE HAN EJERCIDO O EJECUTADO EL DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA , SEMILLA DE MAIZ DOBLE PROPOSITO, ASI COM EL PROGRAMA DE ESTREGA DE PACAS DE FORRAJE (RASTROJO), ACTUAMENTE SE ESTA GESTIONANDO LA SOLICITUD ANTE CABILDO PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA Y SEMILLA DE ALFALAFA | HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023 SE EJERCIO SE EJECUTO EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA ASGROW A 7573,, SEMILLA DE MAIZ DOBLE PROPOSITO XR-47,Y LA ENTREGA DE PACAS DE FORRAJE ( RASTROJO) DE LAS SOLICITUDES QUE SE HICIERON ANTE CABILDO COMO FUE LA SEMILLA DE AVENA, SEMILLA DE ALFALFA Y FERTILIZANTES NO FUERON AUTORIZADAS POR FALTA DE RECURSOS.MOTIVO POR EL QUE NO SE EJECUTO ESTE PROGRAMA.
Valor
7
ACTIVIDAD 1.1 | ENTREGA DE PACAS DE FORRAJE | NÚMERO DE PACAS DE FORRAJE ENTREGADAS | A | PACAS | ANUAL | 2022 | 35000 | PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAS SEQUIA A PARTIR DE MAYO DEL 2023 | EN ESTE TRIMESTRE SE DIO INICIO CON LA ENTREGA DE PACAS DE FORRAJE DE RASTROJO , DEBIDO A PRESENTACION DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO Y SUS EJIDOS, PARA LO CUAL SE DISTRIBUYO ENTRE LOS PRODUCTORES DE BLEDOS, CARRANCO Y ROSARIO, LA CANTIDAD DE 3,040 PACAS, ENTRE 152 PRODUCTORES , CON UN SUBSIDIO DEL 50% |  | EN ESTE TERCERCER TRIMESTRE, EL PROGRAMA DE PACAS DE FORRAJE SE QUEDO CON LA MISMA ENTREGA ANTERIOR REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE | EL PROGRAMA DE ENTREGA DE PACAS DE FORRAJE DIO INICIO MAS NO SE LE DIO CONTINUIDAD DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO, POR LO QUE SOLO QUEDO EN LA ENTREGA DE 3,040 PACAS , BENEFICIANDO A 152 PRODUCTORES
Valor
30000
ACTIVIDAD 1.2 | ENTREGA DE BULTOS DE FERTILIZANTE | NÚMERO DE BULTOS DE FERTILIZANTE ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 800 | ESTE PROGRAMA SE TIENE CONTEMPLADO DISTRIBUIRLO EN LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE,2023 | EL PROGRAMA DE FERTILIZANTE ESTA CONTEMPLADO PARA LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE, 2023 |  | ESTE PROGRAMA DE ENTREGA DE FERTILIZANTES NO HA SIDO AUTORIZADO POR FALTA DE RECURSO | EL PROGRAMA DE FERTILIZANTES NO LO AUTORIZO CABILDO, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO . MOTIVO POR EL QUE NO SE EJECUTO EL PROGRAMA
Valor
450
ACTIVIDAD 1.3 | PROGRAMA DE TRASPATIO, CREACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES, GALLINAS Y BORREGOS | NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON HUERTOS FAMILIARES | A | MUJERES | SEMESTRAL | 2022 | 45 | ESTE PROGRAMA ESTA EN ESPERA DE DAR INICIO | ESTE PROGRAMA ESTA EN ESPERA DE DAR INICIO |  | ESTE PROGRAMA NO SE HA EJECUTADO DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIA FEDERALES O ESTATALES NO IMPLEMENTARON ESTOS PROGRAMAS EN EL PRESENTE EJERCICIO. | ESTE PROGRAMA NO FUE EJECUTADO DEBIDO A QUE LAS DEPENCIAS FEDERALES O ESTATLES NO IMLEMENTARION ESTE PROGRAMA
Valor
40
ACTIVIDAD 1.4 | ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A PRODUCTORES | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | A | PRODCUTORES | SEMESTRAL | 2022 | 45 | LA DIRECCION ESTA EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS PUBLIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN SE PUBLIQUEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ASI CONOCER LOS CRITERIOS Y MECANISMO PARA APLICACION DE ESTE PROGRAMA . | SE DIERON A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS, DONDE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y MECANISMOS DE LOS PROGRAMAS , ESPERAMOS NOS CONFIRME EL AYUNTAMIENTO SI SE CELEBRAN CONVENIOS DE CONCERTACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MAQUINARIA |  | SE DIERON A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS, DONDE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y MECANISMOS DE LOS PROGRAMAS , NOS CONFIRMAN POR PARTE DE AYUNTAMIENTO NO HABRA CONVENIO DE COORDINACION CON ESTA DEPENDENCIA PARA LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA DE MAQUINARIA.. | EL PROGRAMA NO FUE EJECUTADO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS POR FALTA DE RECURSO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Valor
40
ACTIVIDAD 1.5 | ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA PARA LOS QUE LOS PRODUCTORES OBTENGAN ALTOS RENDIMIENTOS EN SUS CULTIVOS | NÚMERO DE BULTOS DE SEMILLAE DE MAIZ CERTIFICADA ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 350 | SE DIO INICIO CON EL PROGRAMA DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA ASGROW A 75 73, ENTREGANDO EN ESTE TRIMESTRE LA CANTIDAD DE 94 SACOS ENTRE 51 PRODUCTORES CON SUBSIDIO DEL 50% | SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ CERTIFICADA, HABIENDO ENTREGADO A LA FECHA 200 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA VARIEDAD ASGROW A 75 73 Y 90 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ XR47, BENEFICIANDO A 182 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES |  | SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE SEMILLA DE DE MAIZ DOBLE PROPOSITO ,HABIENDO ENTREGADO A LA FECHA 200 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERA VARIEDAD ASGROW A 7573 Y 92 SACOS DE MAIZ XR 47, BENEFICIANDO A 183 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL | DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL EJERCICIO 2023, NO SE LOGRO TERMINAR CON LA SEMILLA ADQUIRIDA VARIEDAD CERES X R 47, POR LO QUE SE ENTREGARON A DICIEMBRE 2023 FUERON 200 SACOS DE SEMILLA ASGROW Y 111 SACOS DEL CERES XR 47 , BENEFICIANDO A 149 PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL
Valor
300
ACTIVIDAD 1.6 | ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA PARA QUE MEDIANTE SU SIEMBRA LOS PRODUCTORES ASEGUREN ALIMENTO PARA EL GANADO | NÚMERO DE BULTOS DE SEMILLA DE AVENA ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 600 | SE TIENE CONTEMPLADO ENTREGARSE LA SEMILLA DE AVENA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | SE TIENE CONTEMPLADO ENTREGARSE LA SEMILLA EN LOS MESE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE , 2023 |  | SE SOLICITO ANTE CABILDO LA AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE SEMILLA DE AVENA PARA LA DISTRIBUCION ENTRE LOS PRODUCTORES CON SIBSIDIO DEL 50% . SE ENCUENTRA EN PROCESO LA AUTORIZACION | ESTE PROGRAMA NO FUE POSIBLE ATERRIZARLO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
Valor
450
ACTIVIDAD 1.7 | ENTREGA DE SEMILLA DE ALFALFA CON ALTOS NUTRIENTES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN LECHERA | NÚMERO DE BULTOS DE SEMILLA DE ALFALFA ENTREGADOS | A | BULTOS | SEMESTRAL | 2022 | 175 | ESTAMOS EN ESPERA SE DE FECHA PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEMILLA DE ALFALFA | ESTE PROGRAMA SE APLICARA EN SEPTIEMBRE. FECHA TENTATIVA POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | SE SOLICITO ANTE CABILDO LA AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE SEMILLA DE ALFALFA PARA LA DISTRIBUCION ENTRE LOS PRODUCTORES CON SIBSIDIO DEL 50% . SE ENCUENTRA EN PROCESO LA AUTORIZACION | ESTE PROGRAMA DE SEMILLA DE ALFALFA NO FUE POSIBLE ATERRIZARLO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
Valor
150
ACTIVIDAD 1.8 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO | NÚMERO DE BORDOS CONSTRUÍDOS O REHABILITADOS | A | BORDOS DE ABREVADERO | TRIMESTRAL | 2022 | 5 | SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES DE DIFERENTES EJIDOS PARA TRABAJOS DE DEZASOLVE EN DIFERENTES BORDOS, ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE REALICEN EN COORDINACION DESARROLLO RURAL CON DESARROLLO SOCIAL | EN COORDINACION CON DESARROLLO SOCIAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE DEZASOLVE DE BORDOS DE LAS SOLICITUDES QUE SE HAN RECIBIDO EN ESTE AÑO |  | NO SE HAN REALIZADO NINGUNO DE LOS BORDOS DE ABREVADERO QUE HAN SOLICITADO LOS PRODUCTORES EN ESTA DIRECCION BEDIDO A LA FALTA DE RECURSO | EN LO EFERENTE AL PROGRAMA DE BORDOS NO SE RALIZO CONSTRUCCION DE BORDOS DEBIDO A QUE NO SE LLEGO A CONVENIAR CON LA SEDARH, SOLAMENTE DEZASOLVE DE ALGUNOS POR PARTE DE SEDESOL
Valor
N/D
ACTIVIDAD 1.9 | TECNIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE RIEGO | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA PROYECTOS DE TECNIFICACIÓN DE SOCIEDADES DE RIEGO QUE LO SOLICITEN | (A/B)X100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 2022 | 100% | AUN NO SE TINE FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA | AUN NO SE TIENE FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA |  | NO SE HAN AUTORIZADO LAS SOLICITUDES PARA LA TECNIFICACION DE LAS SOCIEDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO POR FALTA DE RECURSO | EN RELACION A ESTE PROGRAMA NO FUE POSIBLE CREAR PROYECTOS PARA LAS SOCIEDADES DE RIEGO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO POR PARTE DEL MUNICIPIO
Valor
0
ACTIVIDAD 1.10 | PROGRAMA DE APOYOS PARA INVERNADEROS A PRODUCTORES ORGANIZADOS | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA GRUPOS DE PRODUCTORES QUE SOLICITEN APOYOS PARA INVERNADEROS | (A/B)X100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 2022 | 100% | NO SE TIENE FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA | NO TIENE FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA |  | NO SE HAN REALIZADO LOS APOYOS PARA LA CREACION DE INVERNADEROS YA QUE LAS DEPENDENCIAS NO HAN SACADO CONVOCATORIAS PARA LA PARTICIPACION DE LOS PROGRAMAS | NO SE REALIZO ESTE PROGRAMA DE INVERNADEROS DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES NO SACARON CONVOCATORIAS PARA PARTICIPAR EN ESTOS PROGRAMAS
Valor
N/D